ТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Содержание этапа |  | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |  |  |  |  |
| Изучение, анализ и обсуждение «командой изменений»: - базовых направлений развития естественнонаучных, художественно- эстетических и инженерно-технических компетенций у детей дошкольного возраста в ДОО |  | Установочный семинар | Август-сентябрь 2025 | Научно-методический совет проекта «Национальны й код 2.0: культура и наука – будущее России» Кожевникова В.В. Ерофеева Т.Н. Горбунова Ю.А. |
|  |  | Совет инновационной площадки, посвященный анализу целей, задач, принципов и научных основ основной образовательной программы ДОО (ООП ДОО), ключевых требований к организации образовательного процесса и условиям реализации образовательной деятельности ДОО | Октябрь 2025 | Цветкова Т.В. Бодрягина С.Н. Кузьмина Л.А. Готовко А.Е. Иваноа В.П. Палицына Е.А. Сторожева Н.П. |
|  |  | Постоянно действующий координационный семинар (по согласованному графику) | В течение года | Кожевникова В.В. Ерофеева Т.Н. Горбунова Ю.А. Цветкова Т.В. |
|  |  | Обучение на курсах повышения квалификации «Национальный код 2.0: культура и наука – будущее России» (72 часа), организованных авторами образовательной программы |  | Научнометодический совет проекта «Национальны й код 2.0: культура и наука – будущее России» Сыпачева Т.В. Петрова С.Г. Кузьмина Л.А. Тычкова И.Н. |
|  |  | Внедрение в образовательную программу ДОО инновационных моделей интеграции естественно- научного и инженерно-технического содержания образования и патриотического воспитания детей дошкольного возраста |  | Цветкова Т.В. Сторожева Н.П. Палицына Е.А. Иванова В.П. Кузьмина Л.А. |
|  |  | Рабочие встречи команды изменений по анализу выполнения инновационной деятельности |  | Цветкова Т.В. Сторожева Н.П. Кузьмина Л.А. Иванова В.П. |
|  |  | Семинар по итогам подготовительного этапа и определению перспектив инновационной деятельности |  | Кожевникова В.В. |
| ОСНОВНОЙ ЭТАП |  |  |  |  |
| Внедрение инструментария методического комплекса и процедур оценки качества дошкольного образования в текущих условиях реализации деятельности ДОО с разработкой модели управления качеством образования в ДОО и подготовкой предложений по корректировке инструментария методического комплекса |  | Организация образовательного процесса в инновационных группах |  | Цветкова Т.В. Сторожева Н.П. Палицына Е.А. Иванова В.П. Кузьмина Л.А. |
|  |  | Мероприятия, подготовленные в соответствии с программой инновационной деятельности. Выявление региональных особенностей и обоснование их учета в содержании образовательной деятельности | По конкретному плану инновационн ой площадки | Синепупова Ж.Б. Кузьмина Л.А. Фомина С.В. Горячева В.В. Петрова Н.Н. Борисова Е.В. |
|  |  | Рабочие встречи команды изменений по анализу выполнения задач основного этапа инновационной деятельности | По конкретно му плану инновацио нной площадки | Цветкова Т.В. Сторожева Н.П. Палицына Е.А. Иванова В.П. Кузьмина Л.А. |
|  |  | Серия дистанционных учебно- методических семинаров (вебинаров) для команды изменений | По конкретно му плану инновацио нной площадки | Кожевникова В.В. |
|  |  | Сбор материалов для методических и практических рекомендаций, планируемых к разработке в рамках программы инновационной деятельности |  | Тычкова И.Н. Фомина С.В. Горячева В.В. Сыпачева Т.В. Кузьмина Л.А. Петрова С.Г. Тарабанова С.В. Синепупова Ж.Б. |
|  |  | Разработка комплексной программы по совершенствованию педагогического мастерства педагогов ДОО, проведение мероприятий по совершенствованию педагогического мастерства коллектива ДОО |  | Петрова С.Г. Тычкова И.Н. Кузьмина Л.А. Палицына Е.А. Фомина С.В. Шмакова М.И. |
|  |  | Подготовка предложений для разработчиков материалов программно-методического комплекса с целью их коррекции по результатам апробации |  | Козлова И.А. Кузьмина Л.А. Тарабанова С.В. Сыпачева Т.В. |
|  |  | Совет инновационной площадки по обсуждению предложений для разработчиков материалов методического комплекса с целью их коррекции по результатам инновационной деятельности |  | Цветкова Т.В. Готовко А.Е. Бодрягина С.Н. Кузьмина Л.А. Иванова В.П. Палицына Е.А. Сторожева Н.П. |
|  |  | Организация фестивалей, конкурсов технического и художественного творчества детей дошкольного возраста | По конкретно му плану инновацио нной площадки |  |
|  |  | Научно-практическая конференция по подведению итогов основного этапа инновационной работы |  | Научнометодический совет проекта |
| ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |  |  |  |  |
| - внедрение модели управления качеством образования в ДОО на основе использования методического комплекса как важнейшего элемента образовательной системы ДОО; - определение направлений совершенствования педагогического мастерства коллектива ДОО в целях эффективной реализации разработанной модели управления качеством образования в ДОО; - разработка методических и практических рекомендаций, запланированных в рамках программы инновационной деятельности | Обсуждение результатов внедрения модели интеграции естественнонаучного и художественноэстетического содержания образования детей дошкольного возраста |  | По конкретному плану инновацио нной площадки | Научнометодический совет проекта «Национальны й код 2.0: культура и наука – будущее России» |
|  | Разработка методических и практических рекомендаций для руководителей и сотрудников ДОО по формированию системы управления качеством образования в ДОО на основе материалов методического комплекса для организации системы оценки качества дошкольного образования в ДОО |  |  | Цветкова Т.В. КузьминаЛ.А. Сторожева Н.П. Палицына Е.А. Иванова В.П. Шмакова М.И. |
|  | Подготовка публикации, разработанных в рамках программы инновационной деятельности |  |  | Кожевникова В.В |
|  | Круглый стол по обмену опытом сетевого взаимодействия и анализу технологий инновационной деятельности |  |  | Кожевникова В.В Цветкова Т.В. Сторожева Н.П. Кузьмина Л.А. Палицына Е.А. Иванова В.П. |