ТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 
 
	Содержание этапа
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения
	Ответственные
за выполнение

	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

	Изучение, анализ и обсуждение «командой изменений»:
- базовых направлений развития естественнонаучных, художественно-
эстетических и инженерно-технических компетенций у детей дошкольного возраста в ДОО

































 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Установочный семинар
	Август-сентябрь
2025
	Научно-методический совет проекта «Национальны й 	код 2.0: культура 	и наука 	– будущее России» Кожевникова В.В.
Ерофеева Т.Н. Горбунова Ю.А.

	
	Совет инновационной площадки, посвященный анализу целей, задач, принципов и научных основ основной образовательной программы ДОО (ООП ДОО), ключевых требований к организации образовательного процесса и условиям реализации образовательной деятельности ДОО
	Октябрь 2025
	Цветкова Т.В.
Бодрягина С.Н.
Кузьмина Л.А.
Готовко А.Е.
Иваноа В.П.
Палицына Е.А.
Сторожева Н.П.

	
	Постоянно 	действующий
координационный семинар
(по согласованному графику)

	В течение года
	Кожевникова В.В.
Ерофеева Т.Н. Горбунова Ю.А. Цветкова Т.В.

	
	Обучение на курсах повышения квалификации «Национальный код 2.0: культура и наука – будущее России» 
(72 часа),
организованных  авторами
образовательной программы
	
	Научнометодический совет  проекта «Национальны й  код 2.0: культура и наука –
будущее России» 
Сыпачева Т.В.
Петрова С.Г.
Кузьмина Л.А.
Тычкова И.Н.

	
	Внедрение в образовательную программу ДОО инновационных моделей интеграции естественно-
научного и инженерно-технического содержания образования и патриотического воспитания детей дошкольного возраста
	
	Цветкова Т.В.
Сторожева Н.П.
Палицына Е.А.
Иванова В.П.
Кузьмина Л.А.

	
	Рабочие встречи команды изменений по анализу  выполнения
инновационной деятельности
	 
 
	Цветкова Т.В.
Сторожева Н.П.
Кузьмина Л.А.
Иванова В.П.

	
	Семинар по итогам подготовительного этапа и определению перспектив инновационной деятельности
	 
	Кожевникова В.В.


	ОСНОВНОЙ ЭТАП

	Внедрение инструментария методического комплекса и процедур оценки качества дошкольного образования в текущих условиях реализации деятельности ДОО с разработкой модели управления качеством образования в ДОО и подготовкой предложений по корректировке
инструментария методического комплекса
	Организация образовательного процесса в инновационных группах
	
	Цветкова Т.В.
Сторожева Н.П.
Палицына Е.А.
Иванова В.П.
Кузьмина Л.А.

	
	Мероприятия, подготовленные в соответствии с программой инновационной деятельности. Выявление региональных особенностей и обоснование их учета в содержании образовательной деятельности
	По конкретному плану инновационн ой площадки
	Синепупова Ж.Б.
Кузьмина Л.А.
Фомина С.В.
Горячева В.В.
Петрова Н.Н.
Борисова Е.В.

	
	Рабочие встречи команды изменений по анализу выполнения задач основного этапа инновационной
деятельности
	По
конкретно му 	плану инновацио нной площадки
	Цветкова Т.В.
Сторожева Н.П.
Палицына Е.А.
Иванова В.П.
Кузьмина Л.А.

	
	Серия дистанционных 	учебно-
методических семинаров (вебинаров) для команды изменений
	По
конкретно му плану инновацио нной площадки
	Кожевникова
В.В.

	
	Сбор материалов для методических и практических рекомендаций, планируемых к разработке в рамках программы инновационной
деятельности
	
	Тычкова И.Н.
Фомина С.В.
Горячева В.В.
Сыпачева Т.В.
Кузьмина Л.А.
Петрова С.Г.
Тарабанова С.В.
Синепупова Ж.Б.

	
	Разработка комплексной программы по совершенствованию педагогического мастерства
педагогов ДОО,
проведение мероприятий по совершенствованию педагогического мастерства коллектива ДОО
	
	Петрова С.Г.
Тычкова И.Н.
Кузьмина Л.А.
Палицына Е.А.
Фомина С.В.
Шмакова М.И.

	
	Подготовка предложений для разработчиков материалов
программно-методического
комплекса с целью их коррекции по результатам апробации
	
	Козлова И.А.
Кузьмина Л.А.
Тарабанова С.В.
Сыпачева Т.В.

	
	Совет инновационной площадки по обсуждению предложений для разработчиков материалов методического комплекса с целью их коррекции по результатам
инновационной деятельности
	 
	Цветкова Т.В.
Готовко А.Е. Бодрягина С.Н.
Кузьмина Л.А.
Иванова В.П.
Палицына Е.А.
Сторожева Н.П.

	
	Организация фестивалей, конкурсов технического и художественного творчества детей дошкольного возраста
	По
конкретно му плану инновацио нной площадки
	 

	
	Научно-практическая конференция по подведению итогов основного этапа инновационной работы
	 
	Научнометодический совет проекта

	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

	· внедрение модели управления качеством образования в ДОО на основе использования методического комплекса как важнейшего элемента образовательной системы ДОО;  
· определение 
направлений совершенствования 
педагогического мастерства коллектива ДОО в целях эффективной реализации разработанной модели управления качеством образования в ДОО;  
· разработка методических и практических 
рекомендаций, запланированных в рамках 
программы инновационной деятельности 
	Обсуждение результатов внедрения модели  интеграции  естественнонаучного 	и  художественноэстетического содержания образования  детей дошкольного возраста
	По
конкретному  плану инновацио нной площадки
	Научнометодический совет  проекта «Национальны й  код 2.0: культура  и наука –
будущее России» 

	
	Разработка методических и практических рекомендаций для руководителей и сотрудников ДОО по формированию системы управления качеством образования в ДОО на основе материалов методического комплекса для организации системы оценки качества дошкольного образования в ДОО
	
	Цветкова Т.В.
КузьминаЛ.А.
Сторожева Н.П.
Палицына Е.А.
Иванова В.П.
Шмакова М.И.

	
	Подготовка публикации, разработанных в рамках программы инновационной деятельности
	 
	Кожевникова В.В


	
	Круглый стол по обмену опытом сетевого взаимодействия и анализу технологий инновационной
деятельности
	 
	Кожевникова В.В Цветкова Т.В.
Сторожева Н.П.
[bookmark: _GoBack]Кузьмина Л.А.
Палицына Е.А.
Иванова В.П.


 

